|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання  |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

 Міська програма розвитку та функціонування української мови «Сильна мова – успішна держава» на 2022 – 2026 роки

\_ рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 21 грудня 2021 року №6-18/2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0611142  |   |

|  |
| --- |
| Інші програми та заходи у сфері освіти  |

 |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
|  50 000 | 50 000 | - | 48 000 | 48 000 | - | -2 000 | -2 000 | - | Гімназія №2 (перебуває на самостійно фінансовій-господарській діяльності) перебуваючи на змішаній формі навчання через повномасштабне вторгнення рф відмінено ряд масових заходів |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої актуальним проблемам викладання мови і літератури ; проведення міських етапів конкурсів для вчителів української мови та літератури; проведення в загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладах просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови,української пісні, історії України. | Управління освіти 2023р. | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | 96%Під час проведення заходу (практичної конференції з питань підвищення якості викладання державної мови в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти) було придбано матеріали призначені для нагородження (блокноти,глобуси,ручки, банер) |
| 50 000 | - | 48 000 | - |
|  Керівник Головний бухгалтер |  Валентина ГРАДОБИК  Наталія ЖАДЬКО |