|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
|  |  |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року\_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік»**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення міської ради № 17-29/2023 від 28.03.2023 року, рішення міської ради №13-31/2023 від 20.06.2023 року. рішення міської ради № 5-32/2023 від 10.08.2023 року, рішення міської ради № 50-33/2023 від 28.09.2023 року,рішення міської ради 14-34/2023 від 08.11.2023 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **1216020** |  | **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 20 045 947,00 | 20 045 947,00 |  | 20 038 735,51 | 20 038 735,51 |  | -7 211,49 | -7 211,49 |  | За 2022рік було зроблено перерахунок податку за землю на зменшення на час військового стану, тому суму коштів не використали |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |
|  | загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та зборів до місцевого, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду (забезпечення своєчасних розрахунків з бюджетом) | УЖКГ та Б КП ВУКГ | 800 000,00 |  | 800 000,00 |  | Забезпечено погашення заборгованості з податку на доходи фізичних осіб у сумі 509 700,00 грн., екологічного податку за розміщення відходів у сумі 290 300,00 грн.  |
| 2 | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню, зміцнення їх матеріально-технічної бази, досягнення стабільної та беззбиткової діяльності. | УЖКГ та Б КП «КК Північна» | 35 600,00 |  | 28 388,51 |  | **Використано всього 26 600,00 грн.** Для роботи генератора підприємству придбало Бензин в кількості 600літрів на суму 26 600грн..**Економічний ефект впровадження заходу**- Забезпечення безперебійної роботи підприємства,- Недопущення погіршення фінансового стану підприємства**Земельний податок-1 788,51грн**.За 2022рік було зроблено перерахунок податку за землю на зменшення на час військового стану, тому суму коштів не використали |
| 3 | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт в комплексі нежитлових приміщень (в т.ч. склад А-231,3м2, склад Б-19,7м2, літня будівля з навісом «Н»-32,3 м2) за адресою: вул.Космонавтів, 67, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ніжин та є в оперативному управлінні КП КК « Північна | УЖКГ та Б КП «КК Північна» | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | **Проведення ремонтно-відновлювальних робіт в комплексі нежитлових приміщень (в т.ч. склад А-231,3м2, склад Б-19,7м2, літня будівля з навісом «Н»-32,3 м2) за адресою: вул.Космонавтів, 67, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ніжин та є в оперативному управлінні КП КК « Північна»****Орієнтовна вартість фінансування 100 000 грн.****Використано всього: 100000грн.**Для виконання поточного ремонту комплексу нежитлових приміщень (в т.ч. склад А-231,3м2, літня будівля з навісом «Н»-32,3 м2) стелі та покрівлі, оскільки вони перебувають у стані обвалу, а також встановлення дверей та вікон. Було придбано будівельні матеріали на суму 61539,90 грн. та диз. паливо-2764,1 грн. Поточний ремонт проводиться працівниками КП КК «Північна» і виплачена заробітна плата з нарахуваннями -35696 грн.Економічний ефект впровадження заходу:­ Забезпечення додаткових доходів від оренди в бюджет територіальної громади міста.­ Збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Ніжин в задовільному стані  |
| 4 | Погашення заборгованості по податку з доходів фізичних осіб | УЖКГ та Б КП КК Північна | 200 000,00 |  |  200 000,00 |  | Погашення заборгованості по податку з доходів фізичних осіб фактично використано в сумі 200000 грн.**Економічний ефект впровадження заходу*** Забезпечення цілодобового безперебійного надання послуг із обслуговування населення;
* Забезпечення своєчасної сплати передбачених законодавством податків до бюджету;
* Посилення фінансово-бюджетної дисципліни;
 |
| 5 | Безповоротна фінансова допомога на сплату податку з доходів фізичних осіб | УЖКГ та БКП НУВКГ | 8 216 000,00 |  | 8 216 000,00 |  | Сплачено податок з фізичних осіб за період 2022-2023 роки у квітні місяці 2023року – 8 216 000,00 .  |
| 6 | Безповоротна фінансова допомога на сплату електроенергії | УЖКГ та БКП НУВКГ | 9 564 347,00 |  | 9 564 347,00 |  | Сплачено електроенергію за лютий-листопад 2023 року |
| 7 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та зборів до місцевого, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду | УЖКГ та БКП СЄЗ | 350 000,00 |  | 350 000,00 |  | Сплачено 350000,00-електроенергія за серпень - вересень 2023 р |
|  | всього |  | **20 045 947,00** |  | **20 038 735,51** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |