|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року **Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року, зі змінами № 23-37/2024 від 04.04.2024 року, № 40-38/2024 від 11.06.2024 року, 4-42/2024 від 20.11.2024 року.  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1218110 |  | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 28 117 900,00 | 5 318 500,00 | 22 799 400,00 | 25 728 392,87 | 4 310 692,87 | 21 417 700,00 | -2 389 507,13 | -1 007 807,13 | -1 381 700,00 | Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 3 440 000,00 |  | 3 667 500,48 |  | Поточний ремонт 20-х споруди цивільного захисту – найпростіших укриттів по вул Амосова 10-а, вул. С.Прощенка 21, вул.. 2 Лінія 22, вул.. Коцюбинського 9, вул.. Гребінки 20, вул.. Обїжджа 116 к1, вул.. Шевченко 101-а 112-а, вул.. Бобрицька2, вул. Мигалівська 12, вул.. Євлашівська 73 , Березанська 8В, Шевченка 4-а, 21, 101, вул.. С.Прощенка 40а, 54 б, вул.. Г.Вігорського 4, вул.Озерна 19, 21, .вул. Покровська 8. Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття). Виготовлення та встановлення вхідних вузлів, монтаж кабелю живлення та виготовлення металевих решіток. Монтаж кабелю живлення для генератора захисної споруди цiвiльного захисту вул.Євлашiвська,73, вул.Мигалiвська,15,  Бобрицька 2 |
| 2 | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | УЖКГ та Б | 1 000 000,00 |  | 541 236,00 |  | Придбано дизпаливо у кількості 11 300,00 літрів на суму 541 236,00 грн. у ТОВ **ПП "АРС СЕРВIС 22"** та у ПІІ «Амік УКРІЇНА», |
| 3 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей, ліквідації їх наслідків. | УЖКГ та Б | 439  896,00 |  | 209 648,94 |  | Виконано роботи з обваловки карт полігону ТПВ ФОП Ріпа Т.М. на суму 98 942,41 грн. Проведено технічне обстеження стану будiвлi та роботи по усуненню аварій с.Кунашiвка вул.Франка,271. |
| 4 | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу. Оплата за комунальні послуги | УЖКГ та Б КП «СЕЗ» КП «КК Північна» | 80 000,00 |  | 26 850,00 |  | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу для фортифікаційних споруд. |
| 5 | Придбання необхідного обладнання, матеріалів для захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 120 000,00 |  | 76 430,45 |  | Придбання комплекту керованого доступу до укриття цивільного захисту ПРУ № 95715 на суму 50 986,05 у **ТОВ"ННСО".** Для облаштування укриттів придбано, пісок, щити, аптечку, вогнегасники на суму 25 444,4 грн. |
| 7 | Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту, комунальних підприємств життєзабезпечення відповідним переліком інженерної техніки та спеціалізованим інструментом | УЖКГ та Б  КП СЕЗ | 238 604,00 | 67 700,00 | 89 027,00 | 67 700,00 | ТОВ «ТМ Кремінь плюс» опорні стійки – 5750,00грн.  ТОВ «Ніжинська недержавна служба охорони» -16800,00грн(вул. Захисників України 5,вул.Березанська 5Г,вул Космонавтів ,48. --ТОВ ФЕНІКС технічне обслуговування пожежної сигналізації вул. Євлашівська 73,вул.Бобрицька ,2 -5250,00грн.- ФОП Ярмак -327501,00грн матеріали на підключення електропроводки для причепа.. |
| 8 | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту | УЖКГ та Б |  | 22 731 700,00 |  | 21 350 000,00 | Придбання та встановлення 4-х захисних фортифікаційних споруди ( найпростіше укриття ) для мешканців мікрорайону « Магерки », « Овдіївка» та вул. Мигалівська 15, Космонавтів 49. ПП «ЮЛКОМ - СЕРВІС». |
|  | Разом |  | **5 318 500,00** | **22 799 400,00** | **4 310 692,87** | **21 417 700,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |