|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 року

Міська цільова програма  «Шкільний громадський бюджет в Ніжинській міській територіальній громаді на 2025 рік»

_ рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 06 грудня 2024 року №3-43/2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0611021 |  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього |  | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |  |
| 36 000,00 | 36 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 36 000,00 |  | - 36 000,00 | 0 | Залишок плану буде використо-вуватися у наступних місяцях |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реалізувати власні проєкти, що стосуються поліпшення матеріально-технічної бази шкіл, створення комфортних умов для навчання та розвитку. | Управління освіти: січень- червень 2025р. | загальний фонд |  | спеціальний фонд | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |
|  |  |  | 36 000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Керівник В.о. головного бухгалтера |  |  |  | Валентина ГРАДОБИК Оксана ДЗЮБА |  |  |  |  |  |  |  |