|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. # Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 року Програма допризовної підготовки , мобілізаційних заходів Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 06.12.2024 №3-43/2024 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) 1.; 0218220; Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення. КПК; (найменування бюджетної програми). 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 200 000,00; ## 200 000,00; -; ## 48 465,00; ## 48 465,00; -; -151 535,00; -151 535,00; --; Залишок плану. 3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми № з/п; Завдання/ напрями/ заходи; Відповідальний виконавець; Планові обсяги фінансування, грн; Фактичні обсяги фінансування, грн; Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми). ## загальний фонд; спеціальний фонд; ## загальний фонд; спеціальний фонд. 1; Завдання 1. Транспортні перевезення: юнаків допризовного віку та призовників, під час підготовки та проведення приписки юнаків до призовної дільниці та призовної компанії на строкову військову службу у 2023 році до обласного збірного пункту Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (м. Чернігів); військовозобов’язаних, призваних під час мобілізації та проведення мобілізаційних заходів на навчальні збори, резервістів оперативного резерву першої черги до місць проходження служби (в/ч А0665 смт. Десна, в/ч А1688 смт. Гончарівське, обласний збірний пункт Чернігівського обласного територіальний центр комплектування та соціальної підтримки м. Чернігова, інших військових формувань в межах Чернігівської області); особового складу роти охорони Ніжинського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та батальйону територіальної оборони, а також озброєння та матеріально технічних засобів до місць проведення занять, навчальних зборів; ## Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР; ## 125 000,00; -; Видатки заплановані на ІІ півріччя 2025 року. 2; Завдання 2. Оплата послуг з харчування, придбання продуктів харчування та забезпечення питною водою під час проведення навчань, тренувань та зборів з підрозділами територіальної оборони та ротою охорони, а також вивезення побутового сміття з місць їх розташування до міського полігону твердих побутового відходів.; ## Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР; ## 25 000,00; Видатки заплановані на ІІ півріччя 2025 року. 3; Завдання 4. Забезпечення проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації : -придбання поштових конвертів, марок, тощо; ## Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР; ## 50 000,00; 48 465,00; ## -; придбання конвертів -700 шт. та стандартних поштових марок U- 2376 шт.. | та прізвище) |
| --- | --- | --- |

# Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                              ______________________________      Сергій СМАГА

(підпис)

Головний бухгалтер                                                        _______________________________   Олена ЮРЧЕНКО

(підпис)