## 1170
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік
1. | 0600000 |  | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 0610000 |  | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0611170 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальн ий фонд | разом | загальн ий фонд | спеціаль ний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) | 1444.756 |  | 1444.756 | 1013.926 |  | 1013.926 | -430.83 | 0 | -430.83
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: залишок плану за рахунок економії по заробітній платі (вакантних посад), при проведенні поточних ремонтів, по відрядженнях, по енергоносіях.
В т.ч.
1. | Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, діагностичної та конультаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивно-ресурсного центру. | 1444.756 |  | 1444.756 | 1013.926 |  | 1013.926 | -430.83 | 0 | -430.83
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 0; 2: 0; 3: 0
В т.ч.
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик
2.3 | Повернення кредитів
2.4 | Інші надходження | 3: 0
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення власних надходжень пояснюються надходженням благодійних внесків у вигляді натуральної форми; планові показники інших надходжень більші за фактичні за рахунок економії коштів при проведенні капітального ремонту приміщення інклюзивно-ресурсного центру.
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
.1.1 | кількість закладів | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
.1.2 | середньорічне число ставок (штатних одиниць в інклюзивно-ресурсному центрі) | 6.5 |  | 6.5 | 5 |  | 5 | -1.5 | 0 | -1.5
.1.3 | середньорічне число ставок (штатних одиниць ) педпрацівників в інклюзивно-ресурсному центрі | 6 |  | 6 | 4.5 |  | 4.5 | -1.5 | 0 | -1.5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: зменшення середньорічного числа ставок (штатних одиниць) всього та середньорічного числа ставок (штатних одиниць) педпрацівників пояснюється наявністю вакантними посадами в закладі.
2 | продукту
.2.1 | кількість дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | 68 |  | 68 | 68 |  | 68 | 0 | 0 | 0
.2.2 | кількість дітей , яким проведена комплексна психолого-педагогічна оцінки розвитку дитинин | 123 |  | 123 | 85 |  | 85 | -38 | 0 | -38
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: зменшення кількість дітей , яким проведена комплексна психолого-педагогічна оцінки розвитку дитинин пояснюється дотримання карантинних обмежень
3 | ефективності
.3.1 | кількість дітей, яких обслуговує 1 педпрацівник інклюзивно-ресурсного центру | 12 |  | 12 | 15 |  | 15 | 3 | 0 | 3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: збільшення кількості дітей, яких обслуговує 1 педпрацівник інклюзивно-ресурсного центру, пояснюється зменшенням середньорічного числа ставок (штатних одиниць ) педпрацівників.
4 | якості
.4.1 | відсоток забезпечення послугами дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | 97.14 |  | 97.14 | 97.14 |  | 97.14 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання програми - проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, діагностичної та конультаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивно-ресурсного центру виконано. Заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями на кінець звітного періоду немає. На виконання даної програми за загальним фондом в 2020 році було заплановано 1 444,756 тис. грн., касові видатки становлять 1 013,926 тис.грн. Відхилення становлять 430,830 тис.грн. Провівши аналіз даної програми, ми бачимо, що є відхилення між плановими та фактичними результативними показниками: залишок плану за рахунок економії по заробітній платі (вакантних посад), при проведенні поточних ремонтів, по відрядженнях, по енергоносіях . Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 734.421 | 772.505 | 1506.926 | 1013.926 |  | 1013.926 | 138.0579 | 0 | 67.2844
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Збільшення обсягів проведених видатків по загальному фонду у звітному році порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що збільшився розмір мінімальної заробітної плати, посадових окладів за єдиноє тарифною сіткою та зросли ціни на товари, роботи і послуги. Відсутність касових видатків по спеціальному фонду за 2020 рік поснюється тим, що у 2019 році був проведений капітальний ремонт будівлі інклюзивно-ресурсного центру та придбана комп'ютерна техніка (ноутбуки).
В т.ч.
1. | Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти | 1: 731.516; 2: 281.025; 3: 1012.541
2. | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 року | 1: 2.905; 3: 2.905
3. | Придбання комп'ютерної техніки (ноутбуків) для інклюзивно-ресурсного центру | 2: 34; 3: 34
4. | Капітальний ремонт приміщення інклюзивно-ресурсного центру | 2: 457.48; 3: 457.48
5. | Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, діагностичної та конультаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивно-ресурсного центру. | 4: 1013.926; 6: 1013.926
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Збільшення обсягів проведених видатків по загальному фонду у звітному році порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що збільшився розмір мінімальної заробітної плати, посадових окладів за єдиноє тарифною сіткою та зросли ціни на товари, роботи і послуги. Відсутність касових видатків по спеціальному фонду за 2020 рік поснюється тим, що у 2019 році був проведений капітальний ремонт будівлі інклюзивно-ресурсного центру та придбана комп'ютерна техніка (ноутбуки).
1 | затрат
.1.1 | кількість закладів | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
.1.2 | середньорічне число ставок (штатних одиниць в інклюзивно-ресурсному центрі) | 6.5 |  | 6.5 | 5 |  | 5 | -1.5 | 0 | -23.0769
.1.3 | середньорічне число ставок (штатних одиниць ) педпрацівників в інклюзивно-ресурсному центрі | 6 |  | 6 | 4.5 |  | 4.5 | -1.5 | 0 | -25
.1.4 | обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2019 року | 1: 2905; 3: 2905
.1.5 | обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для інклюзивно-ресурсного центру | 2: 34000; 3: 34000
.1.6 | обсяг видатків капітальний ремонт приміщення інклюзивно-ресурсного центру | 2: 457480; 3: 457480
2 | продукту
.2.1 | Обсяг кредиторської заборгованості, погашеної в 2019 році | 1: 2905; 3: 2905
.2.2 | кількість ноутбуків | 2: 2; 3: 2
.2.3 | кількість м.кв.будівлі | 2: 952; 3: 952
.2.4 | кількість дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | 4: 68; 6: 68
.2.5 | кількість дітей , яким проведена комплексна психолого-педагогічна оцінки розвитку дитинин | 4: 85; 6: 85
3 | ефективності
.3.1 | рівень виконання придбання комп'ютерноїтехніки для інклюзивно-ресурсного центру | 2: 100; 3: 100
.3.2 | рівень виконання капітального ремонту приміщення інклюзивно-ресурсного центру | 2: 94; 3: 94
.3.3 | кількість дітей, яких обслуговує 1 педпрацівник інклюзивно-ресурсного центру | 4: 15; 6: 15
4 | якості
.4.1 | відсоток погашеної кредиторської заборгованості | 1: 100; 3: 100
.4.2 | відсоток забезпечення послугами дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | 4: 97.14; 6: 97.14
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
зменшення середньорічного числа ставок (штатних одиниць) всього та середньорічного числа ставок (штатних одиниць) педпрацівників пояснюється наявністю вакантними посадами в закладі.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 2: 0; 4: 0; 5: х; 6: х
Бюджет розвитку за джерелами | bar: 1; 5 to 6
| Надходження із заг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
| Інші джерела | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
Інвестиційний проект (програма )1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів (об’єкт)1
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : станом на 01.01.2021р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість.
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма розроблена для забезпечення функціонування закладів освіти, рівного доступу до навчального процесу дітей з особливими потребами.
ефективності бюджетної програми: проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, діагностичної та консультаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивно-ресурсного центру.
корисності бюджетної програми: зміна базових принципів навчання.
Довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер управління освіти | 3: Наталія ЖАДЬКО