|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року \_**Міська цільова програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з**  **централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання у 2021 році**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-14/2021 від 21.10.2021 року. зі змінами рішення Ніжинської міської ради VIII скликання № 8-16/2021 від 23.11.2021р.  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **1216071** |  | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | |  |  |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 8 709 100 | 8 709 100,00 |  | 6 079 550,99 | 6 079 550,99 |  | -2 629 549,01 | -2 629 549,01 |  | Не наданий розрахунок різниці між фактичним рарахуванням та рарахуванням за економічно обґрунтованим тарифом |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець т | Планові обсяги фінансування, гривень,Загальний фонд | Фактичні обсяги фінансування, гривень загальний фонд | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
|  | Відщкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги ТОВ "НіжинТеплоМережі" | УЖКГ та Б  ТОВ «НіжинТеплоМережі» | 8 709 100,00 | 6 079 550,99 | | Додаток 1,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |