|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2022р.

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік, затверджена

рішенням Ніжинської міської ради від 24.12.2020 року № 3-4/2020, в т. ч. зі змінами від 22.04.2021р. № 3-9/2021, від 03.06.2021р. № 5-10/2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 399 845,29 | 395000,00 | 4845,29 | 398415,85 | 393570,56 | 4845,29 | 1429,44 | 1429,44 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | | Планові обсяги фінансування, грн. | | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1  3  2 | - визначення меж територій територіальної громади, виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресами:  м. Ніжин, вул. Толстого, 52а;  м. Ніжин, вул. Толстого, 52б;  м. Ніжин, вул. Толстого, 52г; м. Ніжин, вул. Московська, 78;  м. Ніжин, вул. Шевченка, 12а; м. Ніжин, вул. Носівський шлях;  м. Ніжин, вул. Толстого, 52б;  м. Ніжин, вул. Богуна, 10.  - виготовлення технічної документації із землеустрою земельної ділянки за адресами:  м. Ніжин, вул. Гоголя,6;  м. Ніжин, площа імені Івана Франка,1;  Чернігівська обл., Ніжинська ТГ;  м. Ніжин, вул. Богуна,47а;  м. Ніжин, вул. Овдіївська,46а;  м. Ніжин, вул. Козача,80;  м. Ніжин, вул. Театральна,41;  м. Ніжин, вул. Бобрицька,73;  м. Ніжин, вул. Незалежності,21 та Об’їжджа, 116;  м. Ніжин, вул. Гоголя, 6.  виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Ніжин, вул. Шевченка, 12а.    - виконання комплексу геодезичних робіт, надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками з інвентаризації земель за адресою: м.Ніжин, вул. Шевченка; м.Ніжин, вул. Московська. | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | | 373491,00  21509,00 | | 4845,29 | 372070,56  21509,00 | 4845,29 | Виконано  на 99,6 %  Виконано  на 100 %  Виконано  на 100 % |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин | | | | Ірина ОНОКАЛО | | | | | | | |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН