|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальноїгромади, затвердження, моніторингу тазвітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2022р.

 Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік, затверджена рішенням

 Ніжинської міської ради від 24.12.2020 року № 3-4/2020, в т.ч. зі змінами від 22.04.2021р. №3-9/2021, від 03.06.2021р. № 5-10/2021

 (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1. | 3117650  |  | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 30 000 | - | 30 000 | 20 934 | - | 20 934 |  9066 | - | 9066 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано  |

 3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п |  Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Послуги з експертно-грошової оцінки по земельних ділянках за адресами:- м. Ніжин, вул. Незалежності, 24;- м. Ніжин, вул. Генерала Корчагіна,4б;- м. Ніжин, вул. Козача,3;- м. Ніжин, вул. Прилуцька, 89а;- м. Ніжин, вул. Графська,5, площа 0,0721 га;- м. Ніжин, вул. Графська,5, площа 0,0567 га;- м. Ніжин, вул. Гоголя, 13а/4;- м. Ніжин, вул. Академіка Амосова, 5;- м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А, площа 2,3966 га;- м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А, площа 0,1404 га;- м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А, площа 0,5000 га;- м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А, площа 0,0369 га;- м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А/1;- м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А/2;- м. Ніжин, вул. Шевченка, 160а;- м. Ніжин, вул. Ю.Брюховця, 1;-м.Ніжин, вул.Московська,1/53. | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради |  |  30 000 |  | 20 934 | Виконано на 69,8 %. |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин |  Ірина ОНОКАЛО |

 Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН