|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання  |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

 Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2021 році"\_\_

 рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №3-4/2020\_\_\_

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0611021  |  |

|  |
| --- |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  |

 |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціал. фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 8312288 | 5341988 | 2970300 | 6932186,77 | 5282190,19 | 1649996,58 | -1380101,23 | -59797,81 | -1320303,42 | Залишки плану виникли у зв’язку з не відкриттям пришкільних таборів для оздоровлення та відпочинку дітей та переведенням їх на дистанційне навчання протягом тривалого часу |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень2021 р. | загальний фонд | спеціал. фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70%  | 3 800 668 | - | 3751576,87 | - | 98,7%240 786 д/днів |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% | 1 541 320 | - | 1530613,22 | - | 99,3 %66 841 д/днів |
| 3 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30%  | - | 2 970 300 | - | 1649996,58 | 55,5%248 626 д/днів |
| 4 | Всього | **5 341 988** | **2 970 300** | **5282190,19** | **164999,58** | - |
| КерівникБухгалтер |  Валентина ГРАДОБИК  Наталія ЖАДЬКО |  |  |